## 0_사용안내
LocalHub 프로젝트 기획 완성 샘플 (참고용)
실습 목표 | 기획→MVP→WBS/간트 전 과정 체험
실습 소재 | 공공데이터 기반 지역정보 커뮤니티 'LocalHub' 개발 의뢰 문서(RFP) - 고객사가 보내는 공식 개발 의뢰 문서, 실제 현업 양식과 동일
사용 도구 | ChatGPT
총 소요시간 | 3시간
탭 구성 및 진행 순서 (탭 색상: 청록=완성 샘플 / 남색=참고만 하면 됨)
1_프롬프트가이드(참고) | 실습 전 먼저 읽기 - 각 단계에서 ChatGPT에 그대로 복사해 넣을 프롬프트(AI에게 입력하는 질문/지시문) 모음
2_요구사항분석(샘플) | 개발 의뢰 문서(RFP)를 Must(필수)/Should(중요)/Could(선택)/Won't(제외)+제약사항으로 분해한 완성 예시 (MoSCoW 방식)
3_아이디어도출(샘플) | 선택기능 8종을 실현가능성x임팩트로 평가해 선정까지 완료한 완성 예시
4_MVP정의(샘플) | MVP(최소기능제품) 범위(할 것/안 할 것)를 확정한 완성 예시
5_WBS_간트차트(샘플) | 확정된 MVP 기준 작업분해(WBS) 및 일정표(간트차트)를 완성한 예시
6_용어설명(참고) | 낯선 용어가 나올 때마다 참고하는 용어 사전
진행 시 유의사항 (냉철하게 확인할 것)
ChatGPT 결과는 초안일 뿐입니다. 개발 의뢰 문서(RFP) 원문과 대조해 빠지거나 틀린 항목이 없는지 반드시 팀이 재확인하세요.
기술 스택·정책(개발도구 제한, 보안 정책 등)은 개발 의뢰 문서(RFP)에 명시된 값을 그대로 따르고 임의로 바꾸지 마세요.
선택 기능을 고를 때는 '멋있어서'가 아니라 '납기 안에 끝낼 수 있는가'를 최우선 기준으로 판단하세요.

## 1_프롬프트가이드(참고)
프롬프트 가이드
단계 | 목적 | 프롬프트 예시 (그대로 복사) | 기대 결과물 | TIP
① 요구사항분석 | 개발 의뢰 문서(RFP) 핵심요구 추출 | 너는 20년차 PM이야. 아래는 고객사가 보낸 개발 의뢰 문서(RFP) 전문이야. 이 내용을 분석해서 표로 정리해줘. 열은 [구분(필수/선택/제약), 항목, 상세내용, 근거 조항, 검토 의견]으로 하고, 특히 '반드시', '금지', '절대' 같은 강조 표현이 들어간 조항은 제약사항으로 따로 분류해줘. --- (여기에 개발 의뢰 문서(RFP) 같이 넣기) --- | 필수/선택/제약/검토 4분류 표 | 개발 의뢰 문서(RFP) 원문을 요약하지 말고 통째로 붙여넣을 것. PDF는 파일 첨부도 가능.
② 아이디어도출 | 선택기능 브레인스토밍 | 우리 팀은 개발기간 3일, 개발환경은 VSCode Copilot + OpenAI API만 허용, 팀원은 신입 개발자 위주야. 아래 선택기능 후보 N개 중에서 이 조건에 맞는 것을 추천하고 이유를 설명해줘: 각 항목마다 [구현난이도 1~5, 실현가능성(난이도가 낮을수록 높음)과 임팩트(사용자 체감 효과)]를 표로 만들어줘. --- (선택 가능한 후보 표 붙여넣기) --- | 난이도/기간/적합도 비교표 | 팀의 실제 제약조건(기간, 인원, 기술스택)을 프롬프트에 꼭 넣어야 현실적인 답이 나옴.
③ MVP정의 | MoSCoW(우선순위 분류법) 초안 | 이 프로젝트의 MVP 범위를 MoSCoW 방식으로 정리해줘. Must have는 개발 의뢰 문서(RFP)의 '필수' 항목 그대로, Should/Could have는 평가 결과를 고려,Won't have(이번엔 안 하는 것)도 명확히 구분해서 표로 만들어줘.--- (개발 의뢰 문서(RFP) 원문 전체 및 평가 결과 넣기) --- | Must/Should/Could/Won't 표 | 'Won't have'를 명시하면 착수 후 범위가 슬금슬금 늘어나는 것(스코프 크립)을 막을 수 있음. | ㄴ
④ WBS(작업분해구조) 작성 | WBS 초안 생성 | 위에서 확정한 MVP 범위를 바탕으로 WBS를 작성해줘. 오늘은 YYYY-MM-DD(실제 오늘 날짜로 교체)이고 납기는 YYYY-MM-DD(실제 납기로 교체) 15시야. 대분류는 [기획, 설계, 개발, 배포, 테스트, 문서화, 발표준비]로 나누고 각 작업마다 [작업명, 담당자(FE/BE/팀전체), 시작일, 종료일, 선행작업]을 표로 만들어줘. | 작업분해 + 일정 표 | '오늘 날짜'와 '납기'를 반드시 알려줘야 실제 캘린더에 맞는 일정이 나옴.
LLM (ChatGPT) 사용 팁
• | 파일 업로드, 웹검색, 이미지 첨부가 가능하니 개발 의뢰 문서(RFP) 파일을 그대로 올려도 됨
• | 표 형태로 답을 받으면 그대로 복사해 엑셀(Ctrl+V)에 붙여넣기가 가능 - 이 워크북의 실습란에 바로 활용
• | ChatGPT의 결과는 최신 정보가 아닐 수 있으니, 사실관계(가격, 법령, API 스펙 등)는 공식 문서로 반드시 재확인

## 2_요구사항분석(실습)
LocalHub 요구사항 분석 (MoSCoW)
MoSCoW란? 요구사항을 Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 나눠 우선순위를 정하는 방법입니다.
구분 | 항목 | 상세 내용 | 개발 의뢰 문서 (RFP) 근거 | 검토의견
▶ 실습란 (ChatGPT 결과를 검토하며 직접 채워보세요 — 개발 의뢰 문서(RFP)를 처음부터 분석)
Must | 서비스 기본 구조 및 권역 구성 | 서울, 대전/충청, 구미/경북, 광주/전라, 부산 중 1개 권역을 선정하여 지역 주민·관광객 대상 익명 정보 공유 서비스 구축. Vue.js 3, Vite 기반 SPA로 구성하고 별도 백엔드 없이 브라우저에서 동작하도록 구현 | II-2, III 프론트엔드 구현 | 전체 프로젝트의 최상위 범위. 권역 선정 후 제공 데이터와 화면 카테고리를 먼저 확정해야 함
Must | 지역 공공데이터 조회 기능 | 고객사가 제공한 JSON 데이터를 프론트엔드에서 직접 로딩하여 관광지, 문화시설, 축제, 숙박, 쇼핑 등 선정 권역의 지역 정보를 조회·검색·표시 | II-2, III 제공 데이터 활용 및 추가 수집 | JSON 스키마와 필드 품질이 구현 범위를 좌우함. 착수 시 데이터 샘플 검증이 우선되어야 함
Must | 익명 커뮤니티 기능 | 회원가입·로그인 없이 게시글 목록 조회, 상세 조회, 작성, 수정, 삭제를 제공. 게시글과 수정용 비밀번호는 localStorage에 저장하며 수정·삭제 시 비밀번호 일치 여부로 권한 확인 | III 커뮤니티 기능 | CRUD를 하나의 기능군으로 관리하는 것이 적절함. 단, 실제 사용자 간 게시글 공유는 불가능한 로컬 데모 구조임
Must | 지역 정보 챗봇 기능 | Vue 프론트엔드에서 OpenAI API를 직접 호출하여 제공 JSON과 localStorage 게시글을 기반으로 관광지 추천, 축제 일정, 음식점 위치, 게시글 검색 등에 응답. 대화 이력, 플로팅 UI, 모바일 대응 포함 | III 챗봇 기능 | 데이터 검색·프롬프트 구성·채팅 UI를 하나의 에픽으로 묶을 수 있음. 질의 유형별 응답 성공 기준을 별도로 정의해야 함
Must | 주요 화면 및 사용자 흐름 | 홈, 게시판 목록, 게시글 상세, 작성·수정, 비밀번호 확인 모달, 챗봇 위젯 등의 화면과 화면 간 이동 구현 | IV 참고4 화면 구성 | 와이어프레임은 참고안이므로 UI를 동일하게 복제할 필요는 없지만 핵심 사용자 흐름은 유지해야 함
Must | 배포 및 운영 환경 구성 | Git 저장소에 소스코드를 관리하고 Netlify와 연동하여 정적 SPA 배포. 외부 접근 가능한 배포 URL의 정상 동작을 확인하여 제출 | III 배포 환경, IV 참고1 | Netlify SPA 라우팅 설정, 환경변수 설정, 배포 URL 점검을 배포 기능군으로 통합 관리
Must | 프로젝트 문서 및 제출 산출물 | Git Repository URL, Netlify URL, 기능 명세서, WBS, 발표 PPT 또는 PDF를 지정된 형식으로 제출. 기능 명세서에는 데이터 출처·라이선스·수집일 포함 | II-3, IV 참고1 | 산출물 제작도 별도 업무 패키지로 잡아야 함. 개발 완료 후 몰아서 작성하면 문서 품질과 일정이 함께 무너질 가능성이 큼
Must | 선택 기능 1개 이상 구현 | 필수 기능 완료 후 지도, 데이터 시각화, 축제 캘린더, 경로 안내, 날씨, 다국어, 소셜 공유, 게시판 확장 기능 등에서 최소 1개 이상 구현 | IV 참고2 | 개별 기능은 선택이지만 선택 기능을 최소 1개 구현하는 것은 전체적으로 필수 조건
Should | 프론트엔드 단일 구조 제한 | 별도 백엔드 서버를 둘 수 없으며 제공 JSON과 localStorage를 브라우저에서 직접 처리해야 함. WebSocket 기반 기능도 제외 | II-2, III 제공 데이터, IV 참고2 | 인증, 사용자 간 게시글 공유, API 키 보호, 서버 기반 실시간 기능은 현재 구조에서 구현 불가
Should | 데이터 사용 및 라이선스 제한 | 제공 JSON 외 데이터를 사용할 경우 반드시 라이선스와 공공누리 유형을 사전 확인하고 서비스 활용 가능 여부를 검토해야 함. 관련 내용을 기능 명세서에 기재 | II-2, III 제공 데이터, IV 참고2 주석 | 추가 데이터나 API를 사용하는 선택 기능도 동일한 검토 대상. 데이터 출처 관리표를 별도로 만드는 것이 좋음
Should | API 키 및 비용 제한 | OpenAI API 키는 .env의 VITE_ 환경변수로 관리하되 브라우저에 노출될 수 있으므로 반드시 사용량 제한이 적용된 키만 사용. 외부 서비스 비용은 정해진 예산을 초과할 수 없음 | II-2, III 챗봇 기능 | 키 노출 자체는 구조상 방지할 수 없음. 전용 키, 낮은 결제 한도, 호출 횟수·토큰 제한이 필요
Should | 개발 도구 사용 제한 | VSCode Copilot과 OpenAI API Key 조합만 허용. Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 기타 AI 코딩 도구는 사용 불가 | III 개발 환경 및 AI 도구 정책 | 기능 요구사항과 별개의 계약·개발 프로세스 제약. 팀원별 개발 환경을 착수 전에 통일해야 함
Should | 보안 및 저장 방식 제한 | 인증·권한 체계를 적용하지 않으며 수정용 비밀번호를 암호화하지 않고 localStorage에 저장·비교. 게시글은 작성한 브라우저와 기기에서만 조회 가능 | III 커뮤니티 기능 | 교육 목적의 의도된 구조이지만 실제 서비스 보안 기준에는 부합하지 않음. 사용자 안내와 README 명시 필요
Should | 소스 및 비밀정보 제출 제한 | Git Repository에 .env 파일을 포함하지 않아야 하며, 포함 여부 확인이 필수 | IV 참고1 | .gitignore만 확인하지 말고 Git 커밋 이력에 키가 남아 있는지도 점검해야 함
Should | 납기 및 완료 조건 | 2026년 7월 16일 15시까지 모든 산출물을 SSAFY GitLab에 제출해야 하며, 하나라도 누락되면 미완료 처리 | II-3, IV 참고1 | 기능 완료율보다 제출물 누락이 더 치명적일 수 있으므로 제출 체크리스트와 최종 검수 담당자 필요
Should | 범위 변경 관리 | 개발 착수 이후 기능 요구사항 변경은 없으며, 기능 추가 및 범위 변경은 원칙적으로 수용하지 않음 | II-3, V-5 | 착수 전에 필수·선택 기능, 화면, 데이터 범위, 완료 기준을 기준선으로 확정해야 함

## 3_아이디어도출(실습)
선택기능 아이디어 도출 및 평가
평가기준: - 실현가능성(우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가) - 임팩트(사용자에게 얼마나 도움이 되는가)는 5점 만점(5=최고) - 종합점수 = 실현가능성 x 임팩트 x 2 (자동계산, 50점 만점)
작성 가이드: 실현가능성은 구현난이도가 낮을수록 높게(예: 난이도2->실현가능성4), 임팩트는 사용자 체감효과로 팀이 토론 후 채점
선택기능 | 설명 | 구현난이도 (1~5,낮을수록쉬움) | 실현가능성 (1~5) | 임팩트 (1~5) | 종합점수(자동) | 선정여부
지도 시각화 | Leaflet.js/Kakao Maps로 관광지.맛집 핀 시각화 및 권역 필터 | 2 | 4 | 5 | 40 | 선정
데이터 시각화 대시보드 | Chart.js/D3.js로 권역별 게시글 현황, 인기 지역 통계 | 3 | 3 | 4 | 24 | 보류
축제 캘린더 | FullCalendar 등으로 권역별 축제 일정 캘린더 시각화 | 1 | 4 | 4 | 32 | 보류
경로 안내 | 복수 관광지.맛집 선택 후 이동 경로 지도 시각화 | 2 | 2 | 4 | 16 | 보류
날씨 정보 연동 | 외부 날씨 API 연동, 권역별 현재 날씨.여행 적합도 표시 | 4 | 2 | 2 | 8 | 제외
실시간 알림 | WebSocket(새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식) 기반 새 게시글 실시간 알림/접속자 현황 | 4 | 2 | 2 | 8 | 제외
다국어 지원 | i18n(여러 나라 언어를 지원하게 만드는 기술) 활용 한/영 전환 및 다국어 콘텐츠 | 2 | 2 | 4 | 16 | 제외
소셜 공유 연동 | 카카오톡.링크 복사 공유 및 OG 태그(공유했을 때 미리보기를 예쁘게 보여주는 설정) 메타데이터 | 4 | 2 | 4 | 16 | 제외
선정 결과 | 지도 시각화 (1순위) 데이터 시각화 대시보드 (관광객 통계 데이터 확보 시) 축제 캘린더 (일정 데이터 확보 시) 경로 안내 (카카오맵 등 지도 API 확보 시)

## 4_MVP정의(실습)
LocalHub MVP 정의서
MVP(Minimum Viable Product, 최소기능제품)란? 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
선정 권역 | 서울
핵심 문제 | 관광객 방문 시 가고 싶은 곳에 대한 정보 제공 부족과 추천 서비스 부족
타깃 사용자 | 서울 지역 내 여행 관광객
성공 지표 | 1. 필수기능 100% 구현 2. 선택기능 1개 이상 정상 작동 3. URL 형태로 배포 후 정상 작동
Must have (반드시 포함 - 개발 의뢰 문서(RFP) 필수 요구사항)
서울 지역을 선정하고, Vue.js 3·Vite 기반 정적 SPA로 구현
프론트엔드에서 OpenAI API를 직접 호출. 제공 JSON을 이용하여 관광지 추천, 축제 일정, 음식점 위치, 게시글 검색 등에 응답
고객사 제공 JSON을 프론트엔드에서 직접 로딩하여 관광지, 문화시설, 축제, 숙박, 쇼핑 등 지역 정보를 조회·검색·표시
로그인 없이 게시글 목록·상세·작성·수정·삭제 제공. 게시글과 수정용 비밀번호를 localStorage에 저장하고 비밀번호 일치 여부로 수정·삭제 확인
Should / Could have (선택 - 팀이 선정한 기능으로 교체)
Leaflet.js/Kakao Maps API로 관광지.맛집 핀 시각화 및 권역 필터
별도 백엔드 서버없이 제공 JSON과 localStorage를 브라우저에서 직접 처리
Won't have (이번 MVP 범위에서 제외 - 스코프 크립: 범위가 계속 늘어나는 현상 방지)
서울 제외 지역 데이터
선택기능 평가 결과 20점 이하 기능 제외

## 5_WBS_간트차트(실습)
LocalHub WBS + 간트차트 (Day 1~Day 3 기준)
WBS(작업분해구조): 작업을 잘게 쪼갠 목록 / 간트차트: 일정을 막대로 표시하는 표. - 실습 편의상 전체 일정을 Day1~Day3로 단순화 (기획+설계=Day1, 개발=Day2, 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3) - 실제 프로젝트에서는 각 단계를 여러 날로 세분화해 실제 날짜(YYYY-MM-DD)로 환산하세요. 이 탭은 완성된 예시입니다.
No | 대분류 | 작업명 | 담당 | 시작 (Day) | 종료 (Day) | 소요일 | 진행률(%) | 상태 | 1 | 2 | 3
1 | 기획 | MVP 범위·MoSCoW 기준선 확정, 대상 권역 선정 및 완료 기준·리스크·제출 체크리스트 확정 | 전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 |  | 완료
2 | 설계 | 화면 IA·라우팅·핵심 사용자 흐름 설계, JSON 스키마·localStorage 데이터 모델 설계 | 전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 |  | 예정
3 | 개발 | Vue 3·Vite 초기 세팅, Router, 공통 레이아웃 | 전체 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 |  | 예정
5 | 개발 | JSON 로더·정규화·검색/필터 서비스 구현 | 원준 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 |  | 예정
6 | 개발 | 지도 시각화: 관광지·맛집 핀 및 카테고리 필터 | 원준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  | 예정
7 | 개발 | 홈 및 지역정보 목록·상세 화면 구현 | 원준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  | 예정
8 | 개발 | 챗봇 질의 유형·프롬프트·컨텍스트 규칙 설계 | 원호 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2 |  | 예정 |  |  |  | 챗봇 netlify functions으로 개발 (프롬프트)
9 | 개발 | 챗봇 플로팅 UI·모바일 전체화면 대응 | 원호 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  | 예정
10 | 개발 | 챗봇 JSON·컨텍스트 구성 | 원호 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  | 예정
11 | 개발 | 게시판 목록·상세 화면 구현 | 원호 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  | 예정
12 | 개발 | 반응형·로딩·빈 데이터·오류 상태 UI 보완 | 원준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  | 예정
13 | 배포 | Netlify 연동·환경변수·SPA Redirect 설정 / 프로덕션 배포 및 외부 접근 URL 검증 | 원준 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1 |  | 예정
14 | 테스트 | 핵심 시나리오·모바일·브라우저 사용 테스트 / 배포본 최종 점검 | 전체 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 |  | 예정
15 | 문서화 | 기능 명세서·WBS·README 최종 반영 / 산출물 패키징·SSAFY GitLab 업로드·누락 점검 | 전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 |  | 예정
16 | 발표준비 | 발표자료·데모 시나리오·발표 스크립트 최종화 최종 리허설·데모 확인·제출 | 전체 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1 |  | 예정
대분류 (범례)
기획
설계
개발
배포
테스트
문서화
발표준비
진행기간

## 6_용어설명(참고)
쉬운 용어 사전
낯선 단어가 나올 때마다 이 탭에서 찾아보세요. 본문에도 처음 나오는 곳에 괄호로 짧게 설명을 붙여두었습니다.
용어 | 쉬운 설명
RFP (Request for Proposal) | 고객사가 '이런 서비스를 만들어주세요'라고 보내는 공식 개발 의뢰 문서
MVP (Minimum Viable Product) | 핵심 기능만 담아 가장 빠르게 완성하는 최소 버전의 제품
WBS (Work Breakdown Structure) | 전체 작업을 실행 가능한 작은 단위로 쪼갠 목록
간트차트 (Gantt Chart) | 작업별 일정을 막대로 표시해 한눈에 보는 일정표
MoSCoW | 요구사항을 Must(필수).Should(중요).Could(선택).Won't(제외)로 나누는 우선순위 분류법
CRUD | 데이터를 새로 만들고(Create).조회하고(Read).수정하고(Update).삭제하는(Delete) 4가지 기본 기능
API (Application Programming Interface) | 서로 다른 프로그램이 데이터를 주고받을 수 있게 해주는 규칙과 통로
프론트엔드(FE) / 백엔드(BE) | 프론트엔드는 사용자가 보는 화면, 백엔드는 화면 뒤에서 데이터를 처리하는 서버 부분
SPA (Single Page Application) | 페이지 전체를 새로고침하지 않고 필요한 부분만 바뀌는 웹사이트 방식
챗봇 (Chatbot) | 사람과 대화하듯 자동으로 질문에 답해주는 프로그램
배포 (Deployment) | 완성한 프로그램을 인터넷에서 실제로 접속할 수 있게 서버에 올리는 작업 (Netlify.Render는 이를 무료로 도와주는 서비스)
.env (환경변수 파일) | 비밀번호.API 키처럼 남에게 노출되면 안 되는 정보를 코드와 분리해서 저장하는 파일
공공누리 | 공공기관이 만든 데이터를 누가 어떻게 써도 되는지 정부가 정해둔 이용 허락 표시 (1~4유형)
스코프 크립 (Scope Creep) | 처음 정한 작업 범위를 넘어 요구사항이 계속 늘어나는 현상
조건부 서식 | 엑셀에서 특정 조건을 만족하면 셀 색이 자동으로 바뀌는 기능 (이 워크북의 간트차트에 사용됨)
프롬프트 (Prompt) | ChatGPT 같은 AI에게 입력하는 질문이나 지시문
실현가능성 / 임팩트 | 실현가능성은 우리 팀이 얼마나 쉽게 만들 수 있는가, 임팩트는 사용자에게 얼마나 도움이 되는가를 뜻함
Vue.js / FastAPI / SQLite | 각각 화면(Vue.js).서버(FastAPI).데이터저장(SQLite)을 만들 때 쓰는 무료 개발 도구
i18n (국제화) | 하나의 서비스에서 여러 나라 언어를 지원하도록 만드는 기술
WebSocket | 새로고침 없이 실시간으로 데이터를 주고받는 통신 방식